## Capacité
Capacité d'Ahmed
Paramètre | Valeur | Unité | Source
Heures brutes par semaine | 12 | h | Donnée d'Ahmed
Réserve gestion / prospection / support / imprévus | 30% | % | Règle de planification n°3
Capacité nette par semaine | 8.4 | h
Semaines par sprint | 2 | sem. | Règle n°5
Capacité nette par sprint | 16.8 | h
Date de début du sprint 1 | 2026-10-06 |  | Mardi 6 octobre 2026, donnée d'Ahmed
Marge sur intégrations externes | 30% | % | Règle n°4, déjà incluse dans les estimations marquées « Externe »
Budget mensuel outils/API | 550 | DH | Donnée d'Ahmed
Légende : cellules jaunes à texte bleu = hypothèses modifiables ; texte noir = formules ; texte vert = liens vers une autre feuille.

## Backlog
ID | Jalon | Story | Sensible | Externe (+30 % inclus) | Sessions Claude Code | Ahmed bas (h) | Ahmed haut (h) | Ahmed milieu (h) | Sprint | Statut | Commentaire
S0 | 1 - Pilote centre | Initialisation : Next.js, Supabase, CI, lint, i18n FR/AR avec RTL, fiches de décision | Non | Non | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | À faire
S1 | 1 - Pilote centre | Multi-établissement, auth, rôles (direction, caisse, enseignant, parent), RLS | Oui | Non | 3 | 5 | 8 | 6.5 | 1 | À faire
S2 | 1 - Pilote centre | Élèves, tuteurs, groupes/classes, inscriptions, import CSV | Oui | Non | 3 | 4 | 7 | 5.5 | 1 | À faire
S3 | 1 - Pilote centre | Absences : saisie enseignant, vue direction | Non | Non | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | À faire
S4 | 1 - Pilote centre | Notes simples : évaluations, saisie, consultation | Non | Non | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | À faire
S5 | 1 - Pilote centre | Plans tarifaires (forfait mensuel, par matière, annuel) et génération des échéances | Oui | Non | 3 | 5 | 8 | 6.5 | 2 | À faire
S6 | 1 - Pilote centre | Encaissement espèces : reçus numérotés, annulation motivée, clôture de caisse | Oui | Non | 3 | 5 | 8 | 6.5 | 3 | À faire
S7 | 1 - Pilote centre | Espace parent PWA : absences, notes, solde, reçus | Non | Non | 3 | 5 | 8 | 6.5 | 3 | À faire
S8 | 1 - Pilote centre | WhatsApp Cloud API : templates, webhooks, statuts, opt-in, coût par établissement | Non | Oui | 3 | 8 | 13 | 10.5 | 4 | À faire
S9 | 1 - Pilote centre | Relances intelligentes : règles J-3, J+1, J+7, langue du parent, arrêt dès le paiement | Non | Non | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | À faire
S10 | 1 - Pilote centre | Traduction FR, AR et darija des messages, validée par un humain avant envoi | Non | Oui | 2 | 5 | 8 | 6.5 | 5 | À faire
S11 | 1 - Pilote centre | Consentement des parents (CNDP), journal d'accès, mentions | Oui | Non | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | À faire
S12 | 1 - Pilote centre | Mise en production, sauvegardes, monitoring, import des données du pilote | Oui | Non | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | À faire
S13 | 2 - V1 écoles | Paiement en ligne CMI (carte locale et internationale), callback, rapprochement | Oui | Oui | 4 | 10 | 16 | 13 | 6 | À faire
S14 | 2 - V1 écoles | SMS de secours via un fournisseur local | Non | Oui | 2 | 4 | 7 | 5.5 | 7 | À faire
S15 | 2 - V1 écoles | Assistant IA parents sur WhatsApp : FAQ par école, escalade humaine, filtrage, transparence | Non | Oui | 3 | 8 | 13 | 10.5 | 7 | À faire
S16 | 2 - V1 écoles | Spécificités école : année, trimestres, bulletin simple, export Massar | Non | Oui | 3 | 7 | 12 | 9.5 | 8 | À faire
S17 | 2 - V1 écoles | Messagerie dans l'application, traduction des réponses des parents | Non | Non | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | À faire
|  | Total Jalon 1 |  |  | 31 | 56 | 91 | 73.5
|  | Total Jalon 2 |  |  | 14 | 33 | 54 | 43.5
|  | Total V1 |  |  | 45 | 89 | 145 | 117
Statut : À faire / En cours / Fait / Bloqué / Coupé. Le temps d'Ahmed couvre lancer les prompts, relire, tester, corriger, déployer. Les stories « Externe » incluent déjà la marge de 30 %.

## Planning
Sprint | Début | Fin | Stories | Heures planifiées (milieu) | Capacité nette | Marge | Heures fait | Commentaire
1 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | S0, S1, S2 | 16 | 16.8 | 0.8 | 0
2 | 2026-10-20 | 2026-11-02 | S3, S4, S5 | 14.5 | 16.8 | 2.3 | 0
3 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | S6, S7 | 13 | 16.8 | 3.8 | 0
4 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | S8, S9 | 15.5 | 16.8 | 1.3 | 0
5 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | S10, S11, S12 + mise en service pilote | 14.5 | 16.8 | 2.3 | 0 | Pilote du centre en service à la fin du sprint
6 | 2026-12-15 | 2026-12-28 | S13 (CMI) | 13 | 16.8 | 3.8 | 0 | Coïncide avec le premier support du pilote
7 | 2026-12-29 | 2027-01-11 | S15, S14 | 16 | 16.8 | 0.8 | 0
8 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | S16, S17 | 14.5 | 16.8 | 2.3 | 0
|  |  | Total | 117 | 134.4 | 17.4 | 0
Scénarios sur 8 sprints
Scénario | Estimé (h) | Capacité (h) | Écart (h) | Sprints nécessaires
Bas | 89 | 134.4 | 45.4 | 5.2976
Milieu | 117 | 134.4 | 17.4 | 6.9643
Haut | 145 | 134.4 | -10.6 | 8.631
Écart positif = marge ; écart négatif (rouge) = dépassement à couvrir par les coupes (feuille Coupes).
Formulas:
Fin = [Début]+Capacité!$B6*7-1

## Coupes
Ordre | Story | Coupe proposée | Gain bas (h) | Gain haut (h) | Appliquée ?
1 | S14 | SMS de secours reporté après la V1 (WhatsApp + PWA suffisent au pilote) | 4 | 7 | Non
2 | S17 | Messagerie en lecture seule, sans échange dans les deux sens | 3 | 3 | Non
3 | S15 | Assistant : FAQ structurée par intention plutôt que RAG, escalade humaine systématique | 3 | 3 | Non
4 | S4 | Notes minimales pour le centre, bulletin déplacé en S16 | 2 | 2 | Non
|  | Total gains possibles | 12 | 15
Hors coupes : traduction en darija et relances (différenciateurs).

## Démarches
Démarche | Lancer au sprint | Bloque | Statut | Date de dépôt | Commentaire
Vérification Meta Business, compte WhatsApp Business et numéro | 1 (cette semaine) | S8 (sprint 4) | À faire
Soumission des templates WhatsApp (relance, reçu, absence) | 3 | S8, S9 | À faire
Dossier CNDP (données de mineurs, transfert éventuel hors du Maroc) | 1 | Mise en service (sprint 5) | À faire |  | Plus gros risque calendrier ; avis juridique recommandé
Contact CMI ou banque pour le contrat marchand | 1-2 | S13 (sprint 6) | À faire
Consentement écrit des parents du centre | 4 | Import des vraies données (S12) | À faire
Contrat avec un fournisseur SMS | 5 | S14 | À faire
Prospection de 2 ou 3 écoles privées pilotes | 3 et suivants | Validation jalon 2 et Massar | À faire
Vérifier l'objet social de la SARL AU (édition de logiciels, services informatiques) | 1 | Meta, CMI | À faire

## Décisions
# | Décision à trancher | Options | Recommandation Claude | Échéance | Décision d'Ahmed
1 | Découpage en deux jalons | Pilote centre d'abord, CMI après mise en service / tout en un jalon | Deux jalons | Avant le sprint 1
2 | Hébergement des données | Supabase UE + autorisation de transfert CNDP / hébergeur au Maroc | Supabase UE + autorisation | Avant le dépôt CNDP (sprint 1)
3 | Budget à la mise en service | Augmenter le budget (~450 DH en plus) / faire payer le pilote dès décembre | À trancher par Ahmed | Avant le sprint 5